## Costos
| Actividades | Duración (Dias) | Costo
A | Análisis de requisitos | 18 | 57600 | 18
A1 | Recopilar requisitos del usuario | 10
A2 | Analizar requisitos | 5
A3 | Definir objetivos del proyecto | 3
B | Investigación del usuario | 7 | 22400 | 7
B1 | Investigar necesidades y comportamientos del usuario | 5
B2 | Recopilar datos | 2
C | Diseño de la interfaz | 4 | 12800 | 4
C1 | Diseñar la interfaz gráfica | 3
C2 | Deseñar flujos de la aplicación | 1
D | Prototipado | 6 | 19200 | 6
D1 | Diseñar prototipos interactivos | 4
D2 | Probar prototipos | 2
E | Pruebas de usabilidad | 8 | 25600 | 8
E1 | Planificar pruebas de usabilidad | 1
E2 | Realizar pruebas con usuarios | 5
E3 | Recopilar datos de pruebas de usabilidad | 2
F | Documentación | 4 | 12800 | 4
F1 | Documentar el diseño de la interfaz | 2
F2 | Crear documentos de referencia | 2
| Total |  | 150400 | 47
Costo por día
| $200 por hora - 4 horas por día - 4 personas = |  | 3200

## Fijos y Var
Costos fijos
Agua | 200
Corriente eléctrica | 6000
Internet | 1000
Renta | 20000
Licensias (software) | 1000
Basura | 100
Servicio de limpieza | 400
Costos variables
Hosting e infraestructura | 1000

## Gantt
Análisis de requisitos |  |  | Investigación del usuario |  | Diseño de la interfaz |  |  | Prototipado |  |  |  | Pruebas de usabilidad |  |  |  | Documentación
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | C1 |  | C2 | D1 |  | D2 |  | E1 | E2 |  | E3 | F1 | F2
47 dias
A1
A2
A3
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
E3
F1
F2
10 dias
41 dias
A1 | A2 | A3
|  |  | B1 | B2
[5 empty] | C1 |  | C2
[7 empty] | D1 |  | D2
[5 empty] | E1 | [5 empty] | E2 |  |  | E3
[5 empty] | F1 | F2

## Sheet3 (hidden)
Recopilar requisitos | Analizar requistos | Definir objetivos del proyecto | Investigar necesidades y comportamientos del usuario | Recopilar datos | Diseñar la interfaz gráfica | Deseñar flujos de la aplicación | Diseñar prototipos interactivos | Probar prototipos | Planificar pruebas de usabilidad | Realizar pruebas con usuarios | Recopilar datos de pruebas de usabilidad | Documentar el diseño de la interfaz | Crear documentos de referencia
10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 47
Enfoque optimista xD
Recopilar requisitos del usuario |  |  | 10
Analizar requisitos |  |  | 5
Definir objetivos del proyecto |  |  | 3
Investigar necesidades y comportamientos del usuario |  |  | 5
Recopilar datos |  |  | 2
Diseñar la interfaz gráfica |  |  | 3
Deseñar flujos de la aplicación |  |  | 1
Diseñar prototipos interactivos |  |  | 4
Probar prototipos |  |  | 2
Planificar pruebas de usabilidad |  |  | 1
Realizar pruebas con usuarios |  |  | 5
Recopilar datos de pruebas de usabilidad |  |  | 2
Documentar el diseño de la interfaz |  |  | 2
Crear documentos de referencia |  |  | 2
A1 (10) | A2 (5) | A3 (3)
|  |  | B1 (5) | B2 (2)
C1, C2 (3, 1)
[6 empty] | D1 (4) | D2 (2)
[5 empty] | E1 (1) |  |  | E2 (5) | E3 (2)
[5 empty] | F1 (2) | F2 (2)